## Hoja1
Cronograma
Grupo 10: | Energías renovables.
Miembros: | Luis Alejandro Barbosa Torres
Juan Sebastian Rodríguez
Juan Diego Cruz Salazar
FASES |  | ACTIVIDAD | FECHA
FASE 1 | Comprensión del negocio | Introducción a la comprensión comercial en el contexto de energía renovable. | 23/05/24-27/05/24
Evaluación de la situación actual del mercado de energía renovable y sus desafíos.
Determinación de los objetivos comerciales, como optimización de la generación de energía solar y predicción de la demanda energética basada en el clima.
FASE 2 | Comprensión de los datos | Conceptos básicos sobre comprensión de los datos climáticos y de generación de energía. | 28/05/24-30/05/24
Recopilación de datos iniciales de la base de datos proporcionada.
Descripción de los datos, incluyendo variables como Global Horizontal Irradiance (GHI), temperatura, humedad, y precipitación.
Exploración de los datos para identificar patrones iniciales.
Verificación de la calidad de los datos, asegurando que no haya datos faltantes o inconsistentes.
FASE 3 | Preparación de los datos | Conceptos básicos sobre preparación de datos para análisis de energía renovable. | 31/05/24-04/06/24
Selección de datos relevantes para el análisis, como GHI, temperatura, y tiempo de sol.
Limpieza de datos para eliminar valores atípicos o inconsistentes.
Construcción de nuevos datos derivados, como índices compuestos de condiciones climáticas.
Integración de datos de diferentes fuentes y formato de datos para el análisis.
FASE 4 | Modelado | Selección de técnicas de modelado adecuadas, como modelos de regresión para predicción de producción de energía. | 2024-06-05
Generación de un diseño de comprensión para los modelos seleccionados.
FASE 5 | Evaluación | Conceptos básicos sobre evaluación de modelos en minería de datos. | 2024-06-06
Evaluación de los resultados de los modelos
FASE 6 | Despliegue | Creación de un informe final detallando los hallazgos y modelos desarrollados. | 2024-06-07
Revisión final del proyecto y planificación de futuros análisis y mejoras.